## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lí phòng tập Gym
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Lê Nguyên Anh | Lê Hồng Danh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu | Tìm hiểu kết nối ứng dụng với LAN | x | x | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24
Lập cơ sở dữ liệu | Xây dựng mô hình ERD | x | x | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-09-17 | 2019-09-20
| Chuyển đổi mô hình ERD thành ER | x |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20
Làm việc theo hướng đối tượng | Tạo giao diện (kết nối, đăng nhập, trang chủ) | x | x | 2019-09-22 | 2019-10-10
Quản lí HLV | Viết class HLV, các lớp học | x |  | 2019-09-26 | 2019-09-30
| Viết các chức năng cơ bản (thêm, xóa, sửa,..) | x |  | 2019-10-01 | 2019-10-06
Quản lí khách hàng | Viết class hợp đồng, khách hàng, gói dịch vụ |  | x | 2019-09-26 | 2019-10-09
| Viết các chức năng cơ bản (thêm, xóa, sửa,..) |  | x | 2019-10-01 | 2019-10-06
Quản lí hợp đồng | Viết class hợp đồng giữa HLV và khách hàng | x |  | 2019-10-07 | 2019-10-10
| Viết các chức năng cơ bản (thêm, xóa, sửa,..) |  | x | 2019-10-08 | 2019-10-11
| Tra cứu thông tin bằng cây nhị phân | x |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
| Thêm chức năng khôi phục thao tác xóa (HLV, khách hàng..) |  | x | 2019-10-11 | 2019-10-16
| Thống kê, báo cáo doanh thu, xuất file | x | x | 2019-10-17 | 2019-10-21
Kết nối server - client qua LAN | Kết nối ứng dụng với LAN (phân quyền admin và user) | x | x | 2019-10-22 | 2019-10-30
Kiểm thử | Kiểm tra và tinh chỉnh giao diện | x | x | 2019-10-30 | 2019-11-07
Báo cáo | Báo cáo file word | x | x | 2019-11-01 | 2019-11-07
| Làm powerpoint |  | x | 2019-11-08 | 2019-11-09

## Sheet2
Link github
https://github.com/ysnna/repoGyms