## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lí phòng tập Gym
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Nguyễn Lê Nguyên Anh | Lê Hồng Danh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu kết nối ứng dụng với LAN | x | x | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-02
2 | Xây dựng mô hình ERD | x | x | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-09-21 | 2019-10-10
3 | Chuyển đổi mô hình ERD thành ER | x | x | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-10
4 | Viết các class: Member, accountlogin, account | x |  | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 2019-09-30
5 | Viết các class: Machines, products, servicepack | x |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-01 | 2019-10-02
6 | Viết các class: Employees, group-employee, work |  | x | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 2019-09-30
7 | Viết các class: Contract, detailcontract |  | x | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-01 | 2019-10-05
8 | Viết các class: Receipt, detailsreceipt |  | x | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-01 | 2019-10-10
9 | Thiết kế giao diện | x | x | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 2019-09-28 | 2019-10-18
10 | Xuất và lưu hóa đơn | x |  | 2019-10-08 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-17
11 | Viết giao diện nút Home |  | x | 2019-10-08 | 2019-10-12 | 2019-10-10 | 2019-10-12
12 | Viết giao diện nút Account |  | x | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-14 | 2019-10-17
13 | Viết giao diện, nút Contracts, kiểm tra hóa đơn và thanh toán | x |  | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2019-10-22
14 | Viết giao diện nút Details-Contract, members | x |  | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-10-19 | 2019-10-22
15 | Viết giao diện quản lí tài khoản và truy cập trong phần quản trị | x |  | 2019-10-19 | 2019-10-24 | 2019-10-19 | 2019-10-26
16 | Viết giao diện quản lí nhân viên, hợp đồng, khách hàng trong phần quản trị |  | x | 2019-10-22 | 2019-10-27 | 2019-10-23 | 2019-10-27
17 | Viết giao diện quản lí dịch vụ, thống kê trong phần quản trị |  | x | 2019-10-28 | 2019-11-02 | 2019-10-28 | 2019-11-05
18 | Kiểm tra và tinh chỉnh giao diện | x |  | 2019-11-03 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 2019-11-15
19 | Viết báo cáo | x | x | 2019-11-03 | 2019-11-08 | 2019-11-06 | 2019-11-15
20 | Làm powerpoint |  | x | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-11-15

## Sheet2
Link github
https://github.com/ysnna/repoGyms